**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Содержание раздела** |
| 1. Наименование Проекта | «Студенческий мини-футбол» г. Охи |
| 2. Уровень финансирования | Финансирование данного проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств |
| 3. Название организации,реализующей Проект | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«Сахалинский индустриальный техникум» г. Охи |
| 4. Руководитель организации -заявителя | Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения«Сахалинский индустриальный техникум» г. Охи – Алексей Александрович Митрофанов |
| 5. Адрес организации | Сахалинская область, г. Оха. Советская |
| 6. Телефон, факс организации | (42437) 5-06-16 |
| 7. Информация о банковских реквизитахорганизации |  |
| 8. Руководитель Проекта(контактные адрес и телефон) | Григорьева Ирина Юрьевнаг.Оха, улица Советская 24-46 ,89241942695 |
| 9. География Проекта | Студенты государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения«Сахалинский индустриальный техникум» г. Охи в количестве 30 человек |
| 10. Направление деятельности Проекта | ***Спортивно - оздоровительная деятельность***С целью систематизации и решения широкого спектра задач спортивно - оздоровительная работа будет осуществляться на основе следующих направлений:1) Социально-психологический эффект позволит стимулировать интерес у тех категорий молодёжи, которые до настоящего момента им не занимались, или были слабо вовлечены в него.2) Интеллектуального, предполагающего получение комплекса теоретических знаний. Студентам необходимо дать знания о виде спорта мини-футбол. 3) Двигательного – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, а также использование физического потенциала. Особое внимание будет уделено организации спортивных секций и кружков на базе СИТ для студентов.4) Оздоровительного – направлено на устранение недостатков в физическом развитии, повышении сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды. ***2. Поисково-экспериментальная деятельность***Предполагает раскрытие творческого потенциала педагогов, стимулирование их к развитию и самообразованию. Предполагается глубокое изучение теории, актуальных проблем, экспериментирование и поиск.***3. Повышение профессиональной компетентности педагогов***Предусмотрено в каждом виде деятельности, это важнейшее условие СИТ организуется в следующих формах: курсы повышения квалификации, мастер – классы, участие в конкурсах.***4. Работа с родителями***Пропаганда здорового образа жизни среди родителей. Предполагается совместное участие студентов с родителями в спортивных мероприятиях.***5. Взаимодействие с социумом***Направлено на тесное сотрудничество с другими образовательными учреждениями городского округа. На привлечение администрации СИТ к проблемам приобщения студентов занятиями физической культурой и спортом.  |
| 11. Обоснование проблемы | На сегодняшний день спорт является неотъемлемой частью жизни современного высокоразвитого общества. Спорт является одним из основополагающих принципов ведения здорового образа жизни. Однако на сегодняшний день проблема ведения здорового образа жизни стоит как никогда остро, составляя одну из главных проблем современного российского государства. В данной ситуации не исключением является и современное российское студенчество. На сегодняшний момент среди студентов намечается динамика ухудшения показателей здоровья и распространения вредных привычек, динамика снижения процента студентов, которые занимаются спортом и физической культурой.Всё это позволяет сделать вывод как о низком уровне здоровья и широком распространении вредных привычек в среде студентов, так и крайне низком уровне развития в области массового спорта, в том числе и в области массового студенческого спорта.Данный спектр проблем призван решить проект «Студенческий мини - футбол» для более качественного и детального анализа современной ситуации в области здоровья и массового спорта студентов Сахалинского индустриального техникума. Авторами и участниками проекта был проведён комплекс исследований, направленный на выявление уровня здоровья студентов, на выявление количества и качества соревнований для студентов, в том числе и в самом популярном виде спорта среди студентов как мини-футбол.По итогам бесед в группах нами было выявлено, что студенты ощущают острую нехватку в соревнованиях и самое главное в количестве проведённых игр, и в первую очередь по мини-футболу, что студенты готовы принимать участие в большем количестве игр и турниров. Подавляющее большинство опрашиваемых студентов восприняло с энтузиазмом возможность проведения новых соревнований, выразило желание принять участие в новом проекте, а также высказались в поддержку проекта «Студенческий мини - футбол».В связи с этим нами была сформулирована проблема: низкий уровень здоровья студенчества с одной стороны, и малое количество соревнований, в том числе по самому популярному виду спорта мини-футболу с другой. Весь этот спектр проблем призван решить проект «Студенческий мини - футбол». |
| 12.Сроки реализации Проекта | Реализация данного проекта рассчитана на 1календарный год |
| 13. Краткое содержание Проекта | **Основные приоритеты:** «Студенческий мини - футбол» это одна из эффективных форм физкультурно-оздоровительной работы СИТ, способствующая приобщению студентов к ЗОЖ. ***Цель соревнований*:** формирование у студентов интереса к тренировкам по мини-футболу, которые должны привлекать многочисленных зрителей и служить мощным средством пропаганды и популяризации физкультуры и спорта среди молодежи.Организуя соревнования необходимо помнить, что они, должны решать образовательные, воспитательные, оздоровительные задачи. Образовательное значение соревнований состоит в том, что участники могут реализовать полученные знания, умения и навыки в нестандартной ситуации. Наблюдая за выступлениями других команд или отдельных игроков, они приобретают новые умения и знания. В ходе соревнований воспитывается самостоятельность и дисциплинированность, целеустремленность в достижении победы, чувство товарищества и ответственности перед коллективом. При проведении соревнований необходимо создать благоприятную психологическую обстановку для участников. Учитывая возрастные и психологические особенности студентов, перед участниками соревнований ставится задача максимально реализовать свои двигательные возможности на положительном эмоциональном фоне.***Значение соревнований*** исключительно велико, так как они привлекают участников и зрителей к активным занятиям физической культурой и спортом.Данный проект, включает в себя проведение соревнований по мини-футболу среди групп Сахалинского индустриального техникума, правила проведения соревнований, положение о соревнованиях по мини-футболу, сценарий рассматриваются положительные моменты таких изменений. Реализация этого проекта предполагает более эффективное решение поставленной цели. |
| 14. Цель Проекта |  Улучшение показателей здоровья студентов, посредством их массового привлечения к занятиям физической культурой и спортом г. Охи.  |
| 15. Задачи Проекта | 1. Повышение и стимулирование интереса путём массового привлечения студентов к занятиям физической культурой и спортом.
2. Приобщение студентов к ведению здорового образа жизни.
3. Профилактика вредных привычек в студенческой среде.
4. Подъём массовости занятий мини-футболом среди студентов
5. Развитие массового спорта в Сахалинском индустриальном техникуме.
 |
| 16. Основные мероприятия в рамках Проекта (формы и методы) | В рамках проекта «Студенческий мини - футбол» предполагается провести комплекс мероприятий:1. Предварительный этап и подготовка турнира предполагает.* Провести несколько сборов организационного комитета.
* Провести работу, связанную с оформлением необходимой документации (составление положения, регламента турнира, заявок).
* Комплектование судейских бригад.
* PR-сопровождение проекта (рассылка информационных писем, информационная работа в группах)

2. Этап работы с представителями команд и участниками турнира.* Приём заявок, проверка и регистрация команд.
* Сбор оргкомитета (II этап с представителями команд)
* Торжественное открытие проекта, жеребьёвка, составление расписания игр

3. Этап непосредственного проведения игр* Проведение игр группового этапа.
* Торжественное закрытие проекта.

4. Этап оценки проекта* Анализ медицинской документации и статистики.
* Проведение анкетирования.
* Проведение опросов в группах.
* Сбор организационного комитета (III этап) с целью анализа проделанной работы и выставления итоговых оценок.
 |
| 17. Исполнители Проекта | Директор ГБПОУ СИТ - А. А. Митрофанов Зам. директора по СВ и ВР - Н. Г. Березовская;Руководитель физического воспитания - И. Ю. Григорьева;Фельдшер ГБПОУ СИТ - М. В. Бурганова;Команды студентов 1,2,3 курсов Сахалинского индустриального техникума.  |
| 18. Ожидаемые конечные результатыПроекта | ***Для студентов:***Авторами и участниками проекта ожидаются следующие результаты:1. Улучшение показателей здоровья обучающихся «Сахалинского индустриального техникума».
2. Уменьшение количества студентов, подверженных вредным привычкам
3. Увеличение студентов, систематично занимающихся массовым спором
4. Увеличение количества студентов, занимающихся мини-футболом.
5. Увеличение количества студентов, ведущих систематичный здоровый образ жизни.

***Для родителей:***1. Сформированная активная родительская позиция.
2. Повышение компетентности родителей в вопросах здоровья студентов.

***Для педагогов:***1) Повышение профессионального уровня педагогов.2) Улучшение качества физкультурно-оздоровительной и внеклассной работы образовательного учреждения .3) Личностный и профессиональный рост, самореализация, моральное удовлетворение. |

**Этапы работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Содержание** | **Ответственные** |
| Информационно-аналитический | Информирование коллектива педагогов, студентов и родителей о реализации проекта «Студенческий мини - футбол». | Директор ГБПОУ СИТ;  |
| * Разработка и проведение студентами старших курсов серии семинаров-практикумов по мини-футболу;
* Тесное сотрудничество студентов разных курсов техникума при проведении замены на соревнованиях:
* Трансляция соревнований по телевизионному каналу техникума;
 | Руководитель физического воспитания Фельдшер ГБПОУ СИТ; |
| Внедренческий | Подготовка соревнований включает:* Составление расписания игр между группами: даты и времени проведения;
* разработка положения о соревнованиях;
* подача и заполнение заявок старостами и руководителями групп;
* разработка сценария проведения соревнований;
* создание судейской коллегии;
* проведение семинара для студентов, состоящих в судейской бригаде;
* создание технической бригады;
 | Руководитель физического воспитания Фельдшер ГБПОУ СИТ; |
| Контрольно-регулировочный | * Экспертиза результатов по отработке проектной деятельности;
* Организация самоанализа деятельности;
* Дополнительные тренировки командам 1 курсов;
* Соревнования проводятся в спортивном зале Сахалинского индустриального техникума;
* Трансляция результатов реализации проекта.
 | Руководитель физического воспитания Фельдшер ГБПОУ СИТ; |

**Воспитательная ценность.**

1. У студентов значительно повысился интерес и желание заниматься физической культурой и спортом, принимать участие в спортивных соревнованиях.

**Познавательная ценность.**

1. У студентов повысились знания о значимости физической культуры и спорта в жизни.
2. Расширилось представление о физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

**Перспектива.**

Возможно изменение в организации и проведении соревнований по мини-футболу.

С целью повышения интереса студентов к занятиям физической культуры необходимо продолжать систематическую работу в данном направлении через проведение соревнований ежегодно.

 Сотрудничество с различными образовательными учреждениями и другими социальными институтами городского округа сделать одним из этапов проведения турнира по мини-футболу.

**Смета для реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень необходимого оборудования | Сумма |
| 1. | Плавательные доски 20 штук по 500 рублей | 10000 рублей |
| 2. | Плавательные нудлс 20 штук по 500 рублей | 10000 рублей |
| 3. | Медали | 3000 рублей |
| 4. | Почетные грамоты и благодарственные письма | 500 рублей |
| 5. | Эстафетные кубки | 3000 рублей |
| 6. | Поощрительные призы и подарки | 3000 рублей |
|  | Итого | 29500 рублей |

**Собственные средства для реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень необходимого оборудования | Сумма |
| 1 | Компьютер | 3000 рублей |