|  |  |
| --- | --- |
| **Уникальность проекта** | Советский район является одним из крупнейших районов города, который активно расширяется. Основную часть населения составляет молодежь и люди среднего возраста (более 70 % от общей численности), которые испытывают острую потребность в активном отдыхе, оздоровлении и спортивно-досуговых мероприятиях. Лица пенсионного возраста, составляющие около 25% населения района, также нуждаются в специально-организованной физкультурной деятельности с целью продления активного долголетия. Таким образом, уникальность проекта заключается в выборе целевой аудитории. Он позволит реализовывать потребности различных возрастных и социальных групп населения в занятиях традиционными и новыми активно развивающимися видами спорта.  |
| **Область применения** | Физкультурно-спортивная и здоровьесберегающая отрасль |
| **Как именно потребители будут использовать продукт/услугу** | Участие в создании инициативных групп, объединений по возрастам, видам спорта и современным двигательным системам; Непосредственное участие и участие в организации и проведении различных культурно-досуговых и спортивных мероприятий по современным двигательным системам и классическим видам спорта с целью здоровьесбережения. |
| **Конкуренты** | Спортивные (фитнес) клубы, спортивные школы |
| **Преимущества перед конкурентами** | Привлекает более обширные целевые группы * Дети и подростки
* Молодёжь и студенты
* Люди среднего возраста
* Пенсионеры
 |
| **Сколько средств Вы уже привлекли для реализации проекта** | Реконструкция спортивных объектов (стадион, волейбольная площадка) – 11млн. рублейУстановка спортивной площадки – 150 тыс.рублей  |
| **Описание проекта:** Проект направлен на создание в Советском районе здоровьесберегающего пространства на базе многофункциональной спортивной площадки, где будут созданы условия для массовых занятий современными двигательными системами, такими как «workout», «стритбол» и т.д., и классическими видами спорта (волейбол, баскетбол, теннис, гандбол, мини-футбол, хоккей, силовые виды и др.). Проектом также предусматривается создание спортивных объединений по видам спорта, групп здоровья, а также проведение большого количества массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий при поддержке высокопрофессиональных специалистов Волгоградского ГАУ и волонтеров на безвозмездной основе. Проведение данных мероприятий будет являться отличным способом привлечения большого количества населения (около 8 тыс. чел. в год) разновозрастных и социальных групп к активным занятиям по предлагаемым современным направлениям физической культуры и спорта. Реализация проекта «ПОДЪЕМ!» на территории Волгоградского ГАУ, включающего в себя формирование инициативных групп и объединений по возрастам, видам спорта и современным двигательным системам, проведение различных культурно-досуговых мероприятий (презентации, спортивные праздники, конкурсы и соревнования) на обустроенной многофункциональной спортивной площадке позволит повысить статус Советского района г. Волгограда как лидера, развивающего современные направления физической культуры в общедоступной среде с целью пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, снижения заболеваемости и повышения продолжительности жизни.Таким образом, **целью проекта** является привлечение различных групп населения г. Волгограда к здоровому образу жизни и активным занятиям физической культурой на базе многофункциональной спортивной площадки в рамках физкультурно-оздоровительного и здоровьесберегающего проекта «ПОДЪЕМ!». А **основными задачами** выступают:1. Реализация работ по обустройству спортивной площадки
2. Организация регулярных занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью лиц уже занимающихся на территории стадиона Волгоградского ГАУ
3. Привлечение новых жителей района различных возрастных и социальных групп к регулярным занятиям физкультурно - оздоровительной деятельностью в рамках проекта «ПОДЪЕМ!»
4. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках проекта «ПОДЪЕМ!»

**Этапы становления:**1. Обустройство спортивного пространства для проведения мероприятий (установка необходимого оборудования, подготовка спортивной площадки)
2. Размещение информации о проведении физкультурно-оздоровительных, спортивных и здоровьесберегающих мероприятий проекта «ПОДЪЕМ!». Организация регулярной работы секций (будут сформированы группы людей по видам спорта и современным двигательным системам, будет предоставлено расписание проведения занятий и мероприятий, привлечены квалифицированные специалисты и волонтеры для организации деятельности по осуществлению проекта).
3. Мониторинг интереса жителей к реализации проекта «ПОДЪЕМ!», проведение промо-акций и рекламной компании проекта (планируется привлечь более 8000 жителей).
4. Проведение мероприятий проекта:

 а) Двигательная система «Workout»:— мастер-класс по «VLG-workout» — презентация системы физических упражнений «VLG-workout»;— проведение открытого урока по «workout»;— создание спортивного объединения «VLG-workout» с целью регулярных занятий;— проведение спортивного праздника «Mister-workout и Miss-workout б) Двигательная система «Crossfit»:— мастер-класс по «crossfit»— презентация системы физических упражнений «crossfit»;— проведение открытой сессии по «crossfit»;— создание районного спортивного объединения «challenge» с целью регулярных занятий;— проведение спортивного конкурса «Mister - crossfit и Miss - crossfit». в) Стритбол:— мастер-класс по стритболу «dunk show»— выступление мастера спорта по баскетболу члена сборной команды России по стритболу члена команды «innano» чемпиона России по стритболу Михаила Вершкова;— проведение открытого урока по современным тенденциям систем подготовки игрока в стритбол. Спикер Бондарь А.А.;— проведение открытого первенства «dunk show» по стритболу;— конкурс «slam dank», конкурс «трехочковых бросков», конкурс мастерства. г) Двигательная система «TRX тренинг»:— мастер-класс по «функциональному TRX тренингу»;— презентация системы физических упражнений с использованием «ТRX»;— проведение открытого урока по «функциональному TRX тренингу» с привлечением высококвалифицированных тренеров TRXstudio г. Волгограда;— создание районного спортивного объединения «Freedom» с целью регулярных занятий. д) Тэг-регби: — мастер-класс по «Тэг-регби» ;— презентация системы физических упражнений «Тэг-регби»;— проведение открытого урока по «Тэг-регби» ;— создание спортивного объединения «Junior» с целью регулярных занятий. е) Показательные выступления сильнейших спортсменов Волгоградской области и Волгоградского ГАУ (автограф-сессия): легкая атлетика, силовые виды спорта и игровые виды спорта. ж) Фестивали, посвященные памятным датам и государственным праздникам по волейболу, баскетболу, силовому многоборью, мини-футболу, хоккею и т.д.: День Победы, День защиты детей, День молодежи, День физкультурника, День города, День пожилого человека, День народного единства и т.д.**Риски:**1. Технические: поломка оборудования, которая ведет к невозможности проведения мероприятий.

(решение: своевременная диагностика и ремонт, соблюдение правил эксплуатации) 1. Риски участников:
* со стороны команды ­: - отсутствие необходимой квалификации тренеров, низкая мотивация. (решение: договор с профсоюзом, дополнительные выплаты, организация системы переобучения и переквалификации) - недостаточная поддержка со стороны руководства, в результате увеличение сроков исполнения работ, вплоть до их остановки. (решение: выделение ответственных со стороны высшего руководства, контролирующих сроки и качество исполнения проекта).
* Со стороны населения – нарушение баланса интересов участников. (решение: формирование организационных структур управления проектом, в которых обеспечено представительство заинтересованных сторон).
1. Страновые: политическая нестабильность, религиозные, языковые культурные аспекты. (решение: проведение межнациональных спортивных и оздоровительных мероприятий, направленных на взаимодействие наций и культур).
2. Экономические: экономический кризис (решение: проведения мероприятий на безвозмездной основе)
3. Экологические: природные катаклизмы (дождь, снег и т.д). и сезонность спроса (решение: обеспечить возможность проведения мероприятий проекта в закрытом помещении).
 |
| **Управленческие способности**Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и реализовать эффективность бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи, способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д.*(не*  |
| **Управленческие способности**1. Умение управлять рисками;
2. способность к организации и руководству коллективной деятельностью;
3. способность к целеполаганию (формулировка, генерирование целей и идей, и их приоритетов);
4. способность к прогнозированию;
5. способность к планированию;
6. способность к принятию управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности;
7. коммуникативные способности;
8. мотивирующие способности («заражение» своими замыслами);
9. способность к контролю (как сопоставление результата с индивидуальными возможностями исполнителя);
10. профессиональная компетентность.

Опыт работы преподавателя вуза (физическая культура) – 6 лет, тренерская деятельность – 6 лет**Специальные навыки:** внимательность; высокая обучаемость; высокая работоспособность; гибкость мышления**;** инициативность;легко адаптируюсь к новым информационным системам. |
| **Перспективный план на 3-х летний период:*** Разработка и благоустройство территории вокруг многофункциональной спортивной площадки;
* Организация спортивного объединения любителей физической культуры и спорта;
* Создание собственной виртуальной среды общения членов спортивного объединения любителей физической культуры и спорта посредством социальных сетей;
* Организация «групп здоровья» для различных групп населения.
* получение профессиональной консультации активных участников физкультурно –спортивного и здоровьесберегающего пространства;
* создание спортивного клуба «VLG-workout», с целью повышения мастерства занимающихся;
* создание спортивного клуба «challenge» для популяризации «crossfit» в г. Волгоград;
* создание спортивного клуба по тэг-регби.
 |
| Трудовые ресурсы, обеспечивающие реализацию проекта «ПОДЪЕМ!» сотрудники кафедры "Физическая культура и здоровье" Волгоградского ГАУ. |