|  |  |
| --- | --- |
| **Уникальность проекта** | Советский район является одним из крупнейших районов города, который активно расширяется. Основную часть населения составляет молодежь и люди среднего возраста (более 70 % от общей численности), которые испытывают острую потребность в активном отдыхе, оздоровлении и спортивно-досуговых мероприятиях. Лица пенсионного возраста, составляющие около 25% населения района, также нуждаются в специально-организованной физкультурной деятельности с целью продления активного долголетия. Таким образом, уникальность проекта заключается в выборе целевой аудитории. Он позволит реализовывать потребности различных возрастных и социальных групп населения в занятиях традиционными и новыми активно развивающимися видами спорта. |
| **Область применения** | Физкультурно-спортивная и здоровьесберегающая отрасль |
| **Как именно потребители будут использовать продукт/услугу** | Участие в создании инициативных групп, объединений по возрастам, видам спорта и современным двигательным системам;  Непосредственное участие и участие в организации и проведении различных культурно-досуговых и спортивных мероприятий по современным двигательным системам и классическим видам спорта с целью здоровьесбережения. |
| **Конкуренты** | Спортивные (фитнес) клубы, спортивные школы |
| **Преимущества перед конкурентами** | Привлекает более обширные целевые группы   * Дети и подростки * Молодёжь и студенты * Люди среднего возраста * Пенсионеры |
| **Сколько средств Вы уже привлекли для реализации проекта** | Реконструкция спортивных объектов (стадион, волейбольная площадка) – 11млн. рублей  Установка спортивной площадки – 150 тыс.рублей |
| **Описание проекта:**  Проект направлен на создание в Советском районе здоровьесберегающего пространства на базе многофункциональной спортивной площадки, где будут созданы условия для массовых занятий современными двигательными системами, такими как «workout», «стритбол» и т.д., и классическими видами спорта (волейбол, баскетбол, теннис, гандбол, мини-футбол, хоккей, силовые виды и др.). Проектом также предусматривается создание спортивных объединений по видам спорта, групп здоровья, а также проведение большого количества массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий при поддержке высокопрофессиональных специалистов Волгоградского ГАУ и волонтеров на безвозмездной основе. Проведение данных мероприятий будет являться отличным способом привлечения большого количества населения (около 8 тыс. чел. в год) разновозрастных и социальных групп к активным занятиям по предлагаемым современным направлениям физической культуры и спорта. Реализация проекта «ПОДЪЕМ!» на территории Волгоградского ГАУ, включающего в себя формирование инициативных групп и объединений по возрастам, видам спорта и современным двигательным системам, проведение различных культурно-досуговых мероприятий (презентации, спортивные праздники, конкурсы и соревнования) на обустроенной многофункциональной спортивной площадке позволит повысить статус Советского района г. Волгограда как лидера, развивающего современные направления физической культуры в общедоступной среде с целью пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, снижения заболеваемости и повышения продолжительности жизни.  Таким образом, **целью проекта** является привлечение различных групп населения г. Волгограда к здоровому образу жизни и активным занятиям физической культурой на базе многофункциональной спортивной площадки в рамках физкультурно-оздоровительного и здоровьесберегающего проекта «ПОДЪЕМ!». А **основными задачами** выступают:   1. Реализация работ по обустройству спортивной площадки 2. Организация регулярных занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью лиц уже занимающихся на территории стадиона Волгоградского ГАУ 3. Привлечение новых жителей района различных возрастных и социальных групп к регулярным занятиям физкультурно - оздоровительной деятельностью в рамках проекта «ПОДЪЕМ!» 4. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках проекта «ПОДЪЕМ!»   **Этапы становления:**   1. Обустройство спортивного пространства для проведения мероприятий (установка необходимого оборудования, подготовка спортивной площадки) 2. Размещение информации о проведении физкультурно-оздоровительных, спортивных и здоровьесберегающих мероприятий проекта «ПОДЪЕМ!». Организация регулярной работы секций (будут сформированы группы людей по видам спорта и современным двигательным системам, будет предоставлено расписание проведения занятий и мероприятий, привлечены квалифицированные специалисты и волонтеры для организации деятельности по осуществлению проекта). 3. Мониторинг интереса жителей к реализации проекта «ПОДЪЕМ!», проведение промо-акций и рекламной компании проекта (планируется привлечь более 8000 жителей). 4. Проведение мероприятий проекта:   а) Двигательная система «Workout»:  — мастер-класс по «VLG-workout»  — презентация системы физических упражнений «VLG-workout»;  — проведение открытого урока по «workout»;  — создание спортивного объединения «VLG-workout» с целью регулярных занятий;  — проведение спортивного праздника «Mister-workout и Miss-workout  б) Двигательная система «Crossfit»:  — мастер-класс по «crossfit»  — презентация системы физических упражнений «crossfit»;  — проведение открытой сессии по «crossfit»;  — создание районного спортивного объединения «challenge» с целью регулярных занятий;  — проведение спортивного конкурса «Mister - crossfit и Miss - crossfit».  в) Стритбол:  — мастер-класс по стритболу «dunk show»  — выступление мастера спорта по баскетболу члена сборной команды России по стритболу члена команды «innano» чемпиона России по стритболу Михаила Вершкова;  — проведение открытого урока по современным тенденциям систем подготовки игрока в стритбол. Спикер Бондарь А.А.;  — проведение открытого первенства «dunk show» по стритболу;  — конкурс «slam dank», конкурс «трехочковых бросков», конкурс мастерства.  г) Двигательная система «TRX тренинг»:  — мастер-класс по «функциональному TRX тренингу»;  — презентация системы физических упражнений с использованием «ТRX»;  — проведение открытого урока по «функциональному TRX тренингу» с привлечением высококвалифицированных тренеров TRXstudio г. Волгограда;  — создание районного спортивного объединения «Freedom» с целью регулярных занятий.  д) Тэг-регби:  — мастер-класс по «Тэг-регби» ;  — презентация системы физических упражнений «Тэг-регби»;  — проведение открытого урока по «Тэг-регби» ;  — создание спортивного объединения «Junior» с целью регулярных занятий.  е) Показательные выступления сильнейших спортсменов Волгоградской области и Волгоградского ГАУ (автограф-сессия): легкая атлетика, силовые виды спорта и игровые виды спорта.  ж) Фестивали, посвященные памятным датам и государственным праздникам по волейболу, баскетболу, силовому многоборью, мини-футболу, хоккею и т.д.: День Победы, День защиты детей, День молодежи, День физкультурника, День города, День пожилого человека, День народного единства и т.д.  **Риски:**   1. Технические: поломка оборудования, которая ведет к невозможности проведения мероприятий.   (решение: своевременная диагностика и ремонт, соблюдение правил эксплуатации)   1. Риски участников:  * со стороны команды ­: - отсутствие необходимой квалификации тренеров, низкая мотивация. (решение: договор с профсоюзом, дополнительные выплаты, организация системы переобучения и переквалификации) - недостаточная поддержка со стороны руководства, в результате увеличение сроков исполнения работ, вплоть до их остановки. (решение: выделение ответственных со стороны высшего руководства, контролирующих сроки и качество исполнения проекта). * Со стороны населения – нарушение баланса интересов участников. (решение: формирование организационных структур управления проектом, в которых обеспечено представительство заинтересованных сторон).  1. Страновые: политическая нестабильность, религиозные, языковые культурные аспекты. (решение: проведение межнациональных спортивных и оздоровительных мероприятий, направленных на взаимодействие наций и культур). 2. Экономические: экономический кризис (решение: проведения мероприятий на безвозмездной основе) 3. Экологические: природные катаклизмы (дождь, снег и т.д). и сезонность спроса (решение: обеспечить возможность проведения мероприятий проекта в закрытом помещении). | |
| **Управленческие способности**  Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и реализовать эффективность бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи, способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д.*(не* | |
| **Управленческие способности**   1. Умение управлять рисками; 2. способность к организации и руководству коллективной деятельностью; 3. способность к целеполаганию (формулировка, генерирование целей и идей, и их приоритетов); 4. способность к прогнозированию; 5. способность к планированию; 6. способность к принятию управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности; 7. коммуникативные способности; 8. мотивирующие способности («заражение» своими замыслами); 9. способность к контролю (как сопоставление результата с индивидуальными возможностями исполнителя); 10. профессиональная компетентность.   Опыт работы преподавателя вуза (физическая культура) – 6 лет, тренерская деятельность – 6 лет  **Специальные навыки:** внимательность; высокая обучаемость; высокая работоспособность; гибкость мышления**;** инициативность;легко адаптируюсь к новым информационным системам. | |
| **Перспективный план на 3-х летний период:**   * Разработка и благоустройство территории вокруг многофункциональной спортивной площадки; * Организация спортивного объединения любителей физической культуры и спорта; * Создание собственной виртуальной среды общения членов спортивного объединения любителей физической культуры и спорта посредством социальных сетей; * Организация «групп здоровья» для различных групп населения. * получение профессиональной консультации активных участников физкультурно –спортивного и здоровьесберегающего пространства; * создание спортивного клуба «VLG-workout», с целью повышения мастерства занимающихся; * создание спортивного клуба «challenge» для популяризации «crossfit» в г. Волгоград; * создание спортивного клуба по тэг-регби. | |
| Трудовые ресурсы, обеспечивающие реализацию проекта «ПОДЪЕМ!» сотрудники кафедры "Физическая культура и здоровье" Волгоградского ГАУ. | |